## Planning
Week | Datum | Wat doen we?
Week 0 | 29 okt – 1 nov | Project opzetten en taken verdelen
Week 1 | 2 – 8 nov | Inloggen en registreren
Week 2 | 9 – 15 nov | Winkel aanmaken met kaart en adres
Week 3 | 16 – 22 nov | Pakketten aanbieden met foto
Week 4 | 23 – 29 nov | Lijst met pakketten in de buurt
Week 5 | 30 nov – 6 dec | Kaart, detailscherm en reserveren
Week 6 | 7 – 13 dec | Bestellingen en favorieten
Week 7 | 14 – 20 dec | Extra functies en huisstijl
Week 8 | 21 – 27 dec | Testen en bugs oplossen
Week 9 | 28 dec – 3 jan | Code opruimen en uitleggen
Deadline | 4 – 5 jan | Laatste test en indienen